## Danh Sách Lỗi Sprint 2
STT | Mã Lỗi | Mã TC | Chức Năng | Mức Độ | Dữ Liệu Đầu Vào (Input) | Kết Quả Kỳ Vọng (Expected) | Kết Quả Trước Khi Sửa (Actual Before) | Trạng Thái (Status) | Giải Pháp & Chi Tiết Sửa Lỗi
1 | BUG-001 | TC_PER_020 | Ô tìm kiếm Person | 🔴 Critical | GET /persons?search=' OR 1=1; -- | HTTP 200 [], không lỗi DB | HTTP 500 Internal Error (Crash) | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/models/genealogy/repository.py: Escape ký tự đặc biệt ILIKE pattern (\, %, _)
2 | BUG-002 | TC_CLO_056 | Closure Table | 🔴 Critical | Tạo con ruột D cho cha A và mẹ B | Chèn depth=1..N vào person_closure | person_closure chỉ có depth=0 (rỗng liên kết) | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | BE/scripts/backfill_closure_table.py đã nạp 7,281 đường dẫn; fix rebuild_closure_for_parent_child
3 | BUG-003 | TC_REL_047 | Hôn nhân cận huyết | 🔴 Critical | POST /relationships (Cha kết hôn Con gái) | HTTP 400 Chặn loạn luân trực hệ | HTTP 201 Created (Cho phép lưu) | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/services/genealogy/genealogy_service.py: Kiểm tra trực hệ qua Closure Table trước khi tạo SPOUSE
4 | BUG-004 | TC_REL_048 | Hôn nhân cận huyết | 🔴 Critical | POST /relationships (Anh em ruột kết hôn) | HTTP 400 Chặn kết hôn anh em ruột | HTTP 201 Created (Cho phép lưu) | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/services/genealogy/genealogy_service.py: Kiểm tra chung cha/mẹ ruột (siblings) và chặn quan hệ
5 | BUG-005 | TC_CLO_064 | Vòng lặp gia phả | 🔴 Critical | POST /relationships (Gán Cụ làm con Chắt) | HTTP 400 Ancestry cycle detected | HTTP 201 Created (Tạo vòng lặp vô hạn) | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/services/genealogy/genealogy_service.py: Kiểm tra get_ancestors qua Closure Table chặn cycle
6 | BUG-006 | TC_CLO_063 | Truy vấn Tổ tiên | 🟠 High | GET /persons/{id}/ancestors | HTTP 200 danh sách tổ tiên | HTTP 403 Forbidden (sai family membership) | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | Sửa bộ lọc sample person theo đúng clan_id; Closure Table index tối ưu query < 5ms
7 | BUG-007 | TC_CLO_070 | Truy vấn Hậu duệ | 🟠 High | GET /persons/{id}/descendants | HTTP 200 danh sách hậu duệ | HTTP 403 Forbidden | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/services/genealogy/genealogy_service.py: Đồng bộ hóa quyền truy vấn hậu duệ hợp lệ
8 | BUG-008 | TC_PER_024 | Tạo/Sửa Person | 🟠 High | birthDate: 2000, deathDate: 1990 | HTTP 400 Ngày mất phải sau ngày sinh | HTTP 201 Created (Chết trước khi sinh) | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/schemas/genealogy/__init__.py: Thêm model_validator validate_dates chặn death_date < birth_date
9 | BUG-009 | TC_CLO_060 | Quan hệ Cha-Con | 🟠 High | Cha sinh 2005 thêm con sinh 1995 | HTTP 400 Con không thể sinh trước cha | HTTP 201 Created (Cha mẹ sinh sau con) | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/services/genealogy/genealogy_service.py: Ràng buộc birth_date parent phải trước birth_date child
10 | BUG-010 | TC_CLO_065 | Ràng buộc Cha Mẹ | 🟠 High | Con đã có cha A, thêm cha ruột C | HTTP 400 Tối đa 2 cha mẹ sinh học (1 cha, 1 mẹ) | HTTP 201 Created (Gán 3-4 cha mẹ) | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/services/genealogy/genealogy_service.py: Đếm cha mẹ ruột hiện có, chặn nếu vượt quá 1 cha / 1 mẹ
11 | BUG-011 | TC_FAM_014 | Xóa Chi nhánh | 🟠 High | DELETE /branches/{id_co_nguoi} | HTTP 400 Chặn xóa Chi có thành viên | Xóa thẳng hoặc lỗi Foreign Key | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/controllers/member_api_router.py: Thêm DELETE /branches/{id} kiểm tra count(persons) trước khi xóa
12 | BUG-012 | TC_FAM_001 | Hồ sơ dòng họ | 🟠 High | PUT /families/{id}/profile | HTTP 200 lưu vào clan_profiles | HTTP 404 Not Found | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/controllers/member_api_router.py: Viết mới endpoint GET/PUT /families/{id}/profile
13 | BUG-013 | TC_FAM_006 | Upload file | 🟠 High | Upload virus.exe đổi tên thành logo.png | HTTP 400 Từ chối file mạo danh | Không kiểm tra MIME type thực tế | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | Cơ chế kiểm tra magic bytes / MIME type thực tế và chặn file thực thi độc hại
14 | BUG-014 | TC_CLO_066 | Đổi cha mẹ (Move) | 🟠 High | POST /move-parent | Tái tạo cây con trong Closure Table | HTTP 404 Not Found | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | Hỗ trợ xóa closure cũ của subtree và gọi rebuild_closure_for_parent_child
15 | BUG-015 | TC_CLO_071 | Trace Path quan hệ | 🟡 Medium | GET /relationship-path?from_person_id=... | HTTP 200 đường đi danh xưng | HTTP 422 Unprocessable Entity | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/controllers/genealogy/router.py: Hỗ trợ linh hoạt cả camelCase (fromPersonId) và snake_case
16 | BUG-016 | TC_PER_040 | Tải dữ liệu lớn | 🟡 Medium | GET /persons?limit=100 | Thời gian phản hồi nhanh < 1.0s | Chậm 4.5s do thiếu Composite Index | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | Tạo 4 composite index tối ưu trên Neon DB (idx_persons_clan_fullname, idx_person_closure_lookup...)
17 | BUG-017 | TC_PER_035 | Avatar Person | 🟡 Medium | Xem Person không có ảnh đại diện | Render placeholder avatar theo Giới tính | 0 avatar elements trong DOM | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | FE/src/features/familyAdmin/FamilyAdminModule.tsx: Bổ sung avatar placeholder Nam/Nữ trong bảng Member
18 | BUG-018 | TC_PER_022 | Tạo Person | 🟡 Medium | birthDate: 2050-01-01 (tương lai) | HTTP 400 Ngày sinh <= hiện tại | HTTP 201 Created (Lưu năm 2050) | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/schemas/genealogy/__init__.py: Thêm validator chặn birth_date > date.today()
19 | BUG-019 | TC_CLO_061 | Quan hệ Cha-Con | 🟡 Medium | Cha 10 tuổi sinh con (khoảng cách < 13) | Cảnh báo Warning nghi vấn tuổi | Lưu thẳng không cảnh báo | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | FE và BE hiển thị warning khi tuổi sinh học của cha/mẹ khi sinh con < 13 tuổi
20 | BUG-020 | TC_FAM_011 | Quản lý Chi nhánh | 🟡 Medium | Tạo 2 chi cùng mang tên 'Chi Giáp' | Lần 2 báo lỗi HTTP 400 Trùng tên | Tạo thành công cả 2 Chi Giáp | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/controllers/member_api_router.py: Thêm validation kiểm tra unique func.lower(name) theo clan_id
21 | BUG-021 | TC_FAM_008 | Quản lý Thủy tổ | 🟡 Medium | Tạo Thủy tổ thứ 2 khi dòng họ đã có | HTTP 400 Mỗi họ chỉ 1 Root | Tạo thành công nhiều Thủy tổ | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | Ràng buộc nghiệp vụ dòng họ chỉ cho phép 1 Root/Thủy tổ (depth=0) duy nhất
22 | BUG-022 | TC_PER_030 | Sửa Person | 🟡 Medium | Đổi gender Nam -> Nữ khi đang có vợ | Popup Warning ảnh hưởng hôn nhân | Cập nhật thẳng không cảnh báo | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | FE hiển thị cảnh báo xác nhận khi thay đổi giới tính của người đang có quan hệ SPOUSE
23 | BUG-023 | TC_REL_055 | Hôn nhân | 🟡 Medium | Chèn quan hệ A kết hôn với chính A | Chặn quan hệ tự thân (from_id == to_id) | Thiếu check constraint | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/services/genealogy/genealogy_service.py: Chặn triệt để if from_person.id == to_person.id (HTTP 400)
24 | BUG-024 | TC_FAM_010 | Gán Trưởng chi | 🟡 Medium | POST /branches kèm leaderPersonId | Lưu Trưởng chi vào bảng branches | HTTP 422 Extra field forbidden | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/controllers/member_api_router.py: BranchCreate schema hỗ trợ leaderPersonId và parentBranchId
25 | BUG-025 | TC_PER_036 | Xuất file Excel | 🟡 Medium | GET /persons/export?format=csv | Tải về file danh sách thành viên | HTTP 404 Not Found | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/controllers/member_api_router.py: Thêm GET /families/{id}/persons/export xuất CSV chuẩn UTF-8 BOM
26 | BUG-026 | TC_FAM_005 | Upload Logo | 🟡 Medium | Upload file logo_8MB.png | HTTP 400 File vượt quá 5MB | HTTP 404 Not Found | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | Client và Server chặn upload file kích thước > 5MB trước khi lưu trữ
27 | BUG-027 | TC_REL_053 | Tái hôn | 🟡 Medium | Đã ly hôn, tạo lại kết hôn với người cũ | Cho phép tạo bản ghi hôn nhân lần 2 | HTTP 400 Relationship already exists | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | Hệ thống hỗ trợ quan hệ hôn nhân nhiều giai đoạn dựa trên status='DIVORCED' và started_on
28 | BUG-028 | TC_SEC_088 | Rate Limiting | 🟡 Medium | Bắn 100 requests API / 1 giây | Từ request 61 trả về HTTP 429 | Xử lý toàn bộ 100 requests | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/core/rate_limit.py: Cấu hình In-Memory Sliding Window Rate Limiter chặn DDoS/Spam
29 | BUG-029 | TC_SEC_092 | Password Policy | 🟡 Medium | Đổi mật khẩu thành '123456' | HTTP 400 Yêu cầu >= 8 ký tự, hoa, số | Chấp nhận mật khẩu yếu | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | app/schemas/common.py: Thêm validator kiểm tra >= 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường và chữ số
30 | BUG-030 | TC_PER_028 | Audit Log | ⚪ Low | Sửa hồ sơ hoặc xóa quan hệ | Chèn 1 bản ghi vào audit_logs | Bảng audit_logs có 0 bản ghi | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | Ghi nhận vết thay đổi dữ liệu gia phả vào bảng audit_logs phục vụ truy vết
31 | BUG-031 | TC_SEC_091 | Bảo mật JSON API | ⚪ Low | GET /api/v1/auth/me | JSON không chứa từ khóa password | Chứa requires_password_change | ✅ ĐÃ KHẮC PHỤC (RESOLVED) | Kiểm soát an toàn thông tin nhạy cảm, không để lộ hash mật khẩu trong payload API